## Slide 1
Banner
Header
Footer
Content

## Slide 2
Titel
Links
Suche
ABC

## Slide 3
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View

## Slide 4
Two-Col
Two-Col
Two-Col
Two-Col

## Slide 5
Three-Col
Three-Col
Three-Col
Three-Col
Three-Col
Three-Col

## Slide 6
AbstracDataAccess
NamedParameterJdbcTemplate
setNamedParameterJdbcTemplate();
getNamedParameterJdbcTemplate();
AbstracDataAccessPost<E extends Post>
getAll();
getAllStaringWith();
getAllIncluding();
stringContainsSub();
...
DataAccessUsers
...
DataAccessReports
...
...

## Slide 7
Benutzer-gruppe
Zugriffsrechte
Über Uns
Home
Will-kommen
Berichte
Galerie
Links
Forum
Registrierung
Termin-planer
Adress-buch
Login
Logout
Anonym
Angemeldet kein Admin
Angemeldet
Admin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(B)
(B)
(B)
X
X
X
X
X
B
X
B
B
B
B
B
B
X
X
„ “ kein Zugriff
„X“ Zugriff
(B) Eingeschränltes Bearbeitungsrecht
B Bearbeitungsrecht

## Slide 8
Aufgaben
Über Uns
Design
Landing-Pages
Berichte
Galerie
Links
Forum
Regist-rierung
Termin-planer
Adress-buch
Login
Logout
Ellen
Julia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dokumen-tation
Datenbank-Anbindung
Exceptions
Security
Userspezifische Inhalte
Fehlerbe-handlung
JQuery
HTML Grundgerüst
Bearbeitungsschnitt-stelle Info-Content
Responsive Design
Dokumente Manager
Ellen
Julia
Java
x
x
x
x
x
x
x
x
PHP
x
x
x
x
x
x
x

## Slide 9
Post
int id
String topic
String text
String date
String author
ForumEntry
List<Comment> Comments
String description
Comment
int refForumEntry
Report
String opponent
int scoreFirstHalfHome
int scoreFirstHalfGuest
int scoreSecondHalfHome
int scoreSecondHalfGuest

## Slide 10
AbstractDataErrors
boolean isEmpty()
boolean isNumeric()
boolean isAlphanumeric()
boolean isEmail()
boolean isPhoneNumbe()
boolean checkLength()
boolean areSame()
boolean isDate()
AbstractDataErrorsDBHelper
NamedParameterJdbcTemplate templ
setNamedParameterJdbcTemplate()
getNamedParameterJdbcTemplate()
AbstractDataErrorsPost
boolean hasErrors()
void validateTopic()
void validateText()
...
...
...

## Slide 11
Zeitplanung
Aufgaben
Schätzung
Umsetzung des Designs und Einpflegen der fixen Seiteninhalte
3 Wochen
Spielberichte
2 Wochen
Bildergalerie
2 Wochen
Forum
3 Wochen
Login und Registrierung
2 Wochen
Terminplaner und Adressbuch, sowie der Dokumentemanager
3 Wochen
Testen, Überarbeiten, Dokumentation
4 Wochen

## Slide 12
Aktualisierte Zeitplanung
Offene Aufgaben
Beschreibung
Geschätzte Zeit
CSS überarbeiten
Responsive Design, Ausbesserung aufgrund der Portierung auf Java
6h
Javascript anpassen
Ausbesserung aufgrund der Portierung auf Java
2h
Neue Datenbankanbindung
Die Datenbankanbindung muss an ein neues Framework angepasst werden
Einarbeitung in Framework und Anbindung aufsetzen (Einarbeit und Implementierung)
48h
Login / Registrierung
Konzipierung und Implementierung
48h
Schnittstelle Datenbank
Schnittstellen zum Bearbeiten, Editieren und Löschen von Content
6h
Forum
Verwaltung, Speicherung und Anzeige des Forums
4h
Spielberichte
Verwaltung, Speicherung und Anzeige des Forums
4h
Bildergalerie
Speichern und Abrufen der Bilder aus der Bildergalerie
4h
Adressbuch
Portierung auf Java
4h – 8h
Terminplaner
CSS sowie Implementierung
48h
Dokumente Manager
CSS sowie Implementierung
3h
Userbezogener Content
Zugriffsrechte und Anpassung der Anzeige je nach Benutzer, bzw. Login-Status und User-Gruppe
3h
Testen und Dokumentation
Tests verfassen, Wartung und Fixes
50h

## Slide 13
Phaseneinteilung
Aufgabe
Phase
Datenbankanbindung
KW 10 (03.03.-09.03.2014)
Anpassung Javascript und CSS
Implementierung des Forums und der Spielberichte
Implementierung des Adressbuches
KW 11 (10.03.-16.03.2014)
Umsetzung der Bildergalerie
Beginn des Logins und der Registrierung
Umsetzung der Dokumentemanagers
Beginn des Terminplaners
KW 12 (17.03.-23.03.3014)
Userbezogene Anzeige des Contents
Fertigstellen des Terminplaners, sowie des Logins und der Registrierung
KW 13 (24.03.-30.03.2014)
Testen und Dokumentation
KW 14 (31.03.-06.04.2014)
Puffer
KW 15 (07.04.-13.04.2014)

## Slide 14
Geplanter
Zeitraum
Umsetzung
KW 10
KW 11
KW 12
KW 13
KW 14
KW 15
Datenbank-
anbindung
CSS/Javascript
Anpassen
Forum und
Spielberichte
Adressbuch
Bildergalerie
Login und Registrierung
Dokumente-
manager
Terminplaner
Userbezogener
Content
Testen und
Dokumentation
Datanbank Anbindung
Forum und Spielberichte
CSS / JS
Testen und Dokumentation
Bildergalerie
Bildergalerie
Login und Registrierung
Userbezogener Content
Adressbuch
Terminplaner
Dokumente-Manager
Forum und Spielberichte
Forum und Spielberichte

## Slide 15
Gegenüberstellung SOLL- und IST-Stunden
Aufgabenfeld
Differenz
Design und fixe Inhalte
Spielberichte
Forum
Login / Registrierung
Bildergalerie
Adressbuch
Terminplaner
Dokumente Manager
Userbezogener Content
Testen
Ellen
Julia
Schätzung
gesamt
Überarbeitung, Refactoring
26h
9.5h
13.5h
15h
2.5h
-
-
-
3h
12h
12h
h
-
-
-
-
h
h
h
-
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
45h
30h
45h
30h
30h
15h
15h
15h
3h
45h
30h
Sonstiges (Puffer)
88h
h
h
h
30h
(neue) Datenbankanbindung
13h
-
h
h
48h
Javascript und CSS anpassen
1h
-
h
h
8h
Dokumentation
30h
h
h
h
45h
Fehlerbehandlung
2h
h
h
h
-
Bearbeitungsschnittstelle Informationsseiten (z.B. Über Uns)
5h
-
h
h
6h

## Slide 16
Landing Page Welcome
Landing Page Home
Über Uns
Forum
Spielbe-richte
Registrieren
Login
Galerie
Impres-sum
Adress-buch
Dokumente Manager
Links
Termin-planer
Regist-rierer-laubnis
Bear-beiten
Upload
Bear-beiten
Bear-beiten
Bear-beiten
Upload
Bear-beiten