## Slide 1
Banner
Header
Footer
Content

## Slide 2
Titel
Links
Suche
ABC

## Slide 3
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View
One-Col-View

## Slide 4
Two-Col
Two-Col
Two-Col
Two-Col

## Slide 5
Three-Col
Three-Col
Three-Col
Three-Col
Three-Col
Three-Col

## Slide 6
AbstracDataAccess
NamedParameterJdbcTemplate
setNamedParameterJdbcTemplate();
getNamedParameterJdbcTemplate();
AbstracDataAccessPost<E extends Post>
getAll();
getAllStaringWith();
getAllIncluding();
stringContainsSub();
...
DataAccessUsers
...
DataAccessReports
...
...

## Slide 7
Benutzer-gruppe
Zugriffsrechte
Über Uns
Home
Will-kommen
Berichte
Galerie
Links
Forum
Registrierung
Termin-planer
Adress-buch
Login
Logout
Anonym
Angemeldet kein Admin
Angemeldet
Admin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(B)
(B)
(B)
X
X
X
X
X
B
X
B
B
B
B
B
B
X
X
„ “ kein Zugriff
„X“ Zugriff
(B) Eingeschränltes Bearbeitungsrecht
B Bearbeitungsrecht

## Slide 8
Aufgaben
Über Uns
Design
Landing-Pages
Berichte
Galerie
Links
Forum
Registrierung
Termin-planer
Adress-buch
Login
Logout
Ellen
Julia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Doku
DB An-bindung
Excep-tion
Security
Userspezifik
Fehlerbehandl.
JQuery
-
Bearbeitungsschnitt-stelle static Content
-
-
Ellen
Julia
Java
x
x
x
x
x
x
x
PHP
x
x
x

## Slide 9
Post
int id
String topic
String text
String date
String author
ForumEntry
List<Comment> Comments
String description
Comment
int refForumEntry
Report
String opponent
int scoreFirstHalfHome
int scoreFirstHalfGuest
int scoreSecondHalfHome
int scoreSecondHalfGuest

## Slide 10
Zeitplanung
Aufgaben
Schätzung
Umsetzung des Designs und Einpflegen der fixen Seiteninhalte
3 Wochen
Spielberichte
2 Wochen
Bildergalerie
2 Wochen
Forum
3 Wochen
Login und Registrierung
2 Wochen
Terminplaner und Adressbuch, sowie der Dokumentemanager
3 Wochen
Testen, Überarbeiten, Dokumentation
4 Wochen

## Slide 11
Aktualisierte Zeitplanung
Offene Aufgaben
Beschreibung
Geschätzte Zeit
CSS überarbeiten
Responsive Design, Ausbesserung aufgrund der Portierung auf Java
6h
Javascript anpassen
Ausbesserung aufgrund der Portierung auf Java
2h
Neue Datenbankanbindung
Die Datenbankanbindung muss an ein neues Framework angepasst werden
Einarbeitung in Framework und Anbindung aufsetzen (Einarbeit und Implementierung)
48h
Login / Registrierung
Konzipierung und Implementierung
48h
Schnittstelle Datenbank
Schnittstellen zum Bearbeiten, Editieren und Löschen von Content
6h
Forum
Verwaltung, Speicherung und Anzeige des Forums
4h
Spielberichte
Verwaltung, Speicherung und Anzeige des Forums
4h
Bildergalerie
Speichern und Abrufen der Bilder aus der Bildergalerie
4h
Adressbuch
Portierung auf Java
4h – 8h
Terminplaner
CSS sowie Implementierung
48h
Dokumenta Manager
CSS sowie Implementierung
3h
Userbezogener Content
Zugriffsrechte und Anpassung der Anzeige je nach Benutzer, bzw. Login-Status und User-Gruppe
3h
Testen und Dokumentation
Tests verfassen, Wartung und Fixes
50h

## Slide 12
Phaseneinteilung
Aufgabe
Phase
Datenbankanbindung
KW 10 (03.03.-09.03.2014)
Anpassung Javascript und CSS
Implementierung des Forums und der Spielberichte
Implementierung des Adressbuches
KW 11 (10.03.-16.03.2014)
Umsetzung der Bildergalerie
Beginn des Logins und der Registrierung
Umsetzung der Dokumentemanagers
Beginn des Terminplaners
KW 12 (17.03.-23.03.3014)
Userbezogene Anzeige des Contents
Fertigstellen des Terminplaners, sowie des Logins und der Registrierung
KW 13 (24.03.-30.03.2014)
Testen und Dokumentation
KW 14 (31.03.-06.04.2014)
Puffer
KW 15 (07.04.-13.04.2014)

## Slide 13
Geplanter
Zeitraum
Umsetzung
KW 10
KW 11
KW 12
KW 13
KW 14
KW 15
Datenbank-
anbindung
CSS/Javascript
Anpassen
Forum und
Spielberichte
Adressbuch
Bildergalerie
Login und Registrierung
Dokumente-
manager
Terminplaner
Userbezogener
Content
Testen und
Dokumentation
Datanbank Anbindung
Forum und Spielberichte
CSS / JS
Testen und Dokumentation
Bildergalerie
Bildergalerie
Login und Registrierung
Userbezogener Content
Adressbuch
Terminplaner
Dokumente-Manager
Forum und Spielberichte
Forum und Spielberichte